## RINCIAN
LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG KOTA SAMARINDA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Bulan : SEPTEMBER
DINAS/ INST/ BAGIAN |  |  | : | Puskesmas Sambutan
PROGRAM |  |  | : | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
KEGIATAN |  |  | : | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK ) Puskesmas (DAK 2022)
[6 empty] | PERKEMBANGAN FISIK |  |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | SISA | Nilai Fisik
No | Kode | No Rekening |  | KEGIATAN | ANGGARAN | Bobot | Fisik | Tertimbang | Keuangan | Keuangan | Tertimbang | ANGGARAN
[5 empty] | (Rp) | (%) | (%) | (%) | ( Rp ) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 1.02.02.2.02.01 |  | 3: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |  |  |  |  | 52916000
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 23316000 | 6.933 | 74.7126 | 5.1798 | 0 | 0 | 0 | 23316000 | 17420000 | 336304650 | 100 | 17420000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 27600000 | 8.2068 | 80.4348 | 6.6012 | 5150000 | 18.6594 | 1.5313 | 22450000 | 22200000 | 336304650 | 100 | 22200000
|  | 5.1.02.01.01.0024 |  | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 2000000 | 0.5947 | 100 | 0.5947 | 2000000 | 100 | 0.5947 | 0 | 2000000 | 336304650 | 100 | 2000000
2 |  | 1.02.02.2.02.07 |  | 3: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut |  |  |  |  | 10000000
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 5360000 | 1.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360000 | 0 | 336304650 | 100 | 0
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 4000000 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 336304650 | 100 | 0
|  | 5.1.02.01.01.0024 |  | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 276000 | 0.082068 | 100 | 0.082068 | 276000 | 100 | 0.082068 | 0 | 276000 | 336304650 | 100 | 276000
|  | 5.1.02.01.01.0026 |  | Belanja Penggandaan | 364000 | 0.10824 | 99.9725 | 0.10821 | 364000 | 100 | 0.10824 | 0 | 363900 | 336304650 | 100 | 363900
4 |  | 1.02.02.2.02.15 |  | 3: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |  |  |  |  | 51540000
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 21440000 | 6.3752 | 75 | 4.7814 | 0 | 0 | 0 |  | 16080000 | 336304650 | 100 | 16080000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 29100000 | 8.6529 | 45.5326 | 3.9399 | 0 | 0 | 0 | 29100000 | 13250000 | 336304650 | 100 | 13250000
|  | 5.1.02.01.01.0024 |  | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 500000 | 0.14867 | 100 | 0.14867 | 500000 | 100 | 0.14867 | 0 | 500000 | 336304650 | 100 | 500000
|  | 5.1.02.01.01.0026 |  | Belanja Penggandaan | 500000 | 0.14867 | 99.96 | 0.14862 | 499800 | 99.96 | 0.14862 | 200 | 499800 | 336304650 | 100 | 499800
72290000
5 |  | 1.02.02.2.02.20 |  | 3: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 6700000 | 1.9922 | 100 | 1.9922 | 6700000 | 100 | 1.9922 | 0 | 6700000 | 336304650 | 100 | 6700000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 39550000 | 11.7602 | 100 | 11.7602 | 31600000 | 79.8989 | 9.3962 | 7950000 | 39550000 | 336304650 | 100 | 39550000
|  | 5.1.02.02.01.0029 |  | Honor Narsum Pengendalian TB | 1800000 | 0.53523 | 100 | 0.53523 | 1800000 | 100 | 0.53523 | 0 | 1800000 | 336304650 | 100 | 1800000
|  | 5.1.02.02.01.0026 |  | Honor pengentrian data SITB | 2400000 | 0.71364 | 75 | 0.53523 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 1800000 | 336304650 | 100 | 1800000
|  |  |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 7500000 | 2.2301 | 100 | 2.2301 | 7500000 | 100 | 2.2301 | 0 | 7500000 | 336304650 | 100 | 7500000
|  | 5.1.02.02.05.0009 |  | Sewa Gedung Pertemuan | 14300000 | 4.2521 | 100 | 4.2521 | 14300000 | 100 | 4.2521 | 0 | 14300000 | 336304650 | 100 | 14300000
|  | 5.1.02.01.01.0026 |  | Penggandaan | 40000 | 0.011894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 336304650 | 100 | 0
9 |  | 1.02.05.2.01 |  | 3: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  | 53245000
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 15005000 | 4.4617 | 55.1816 | 2.4621 | 0 | 0 | 0 | 15005000 | 8280000 | 336304650 | 100 | 8280000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 12350000 | 3.6723 | 45.9919 | 1.6889 | 2400000 | 19.4332 | 0.71364 | 9950000 | 5680000 | 336304650 | 100 | 5680000
|  | 5.1.02.01.01.0024 |  | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 1040000 | 0.30924 | 100 | 0.30924 | 1040000 | 100 | 0.30924 | 0 | 1040000 | 336304650 | 100 | 1040000
|  | 5.1.02.01.01.0026 |  | Belanja Cetak | 16750000 | 4.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16750000 | 0 | 336304650 | 100 | 0
|  | 5.1.02.02.01.0029 |  | Honor Narsum sosialisasi SIPGAR | 8100000 | 2.4085 | 11.1111 | 0.26761 | 0 | 0 | 0 | 8100000 | 900000 | 336304650 | 100 | 900000
10 |  | 1.02.02.2.02.33 |  | 3: Operasional Pelayanan Puskesmas
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 24080000 | 7.1602 | 81.25 | 5.8176 | 13545000 | 56.25 | 4.0276 | 10535000 | 19565000 | 336304650 | 100 | 19565000
11 |  | 1.02.02.2.02.39 |  | 3: Pengolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 38000000 | 11.2993 | 35.5263 | 4.0142 | 13500000 | 35.5263 | 4.0142 | 24500000 | 13500000 | 336304650 | 100 | 13500000
12 |  | 1.02.03.2.02.002 |  | 3: Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja
|  | 5.1.02.02.01.0014 |  | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 34233650 | 10.1794 | 72.7273 | 7.4032 | 24897200 | 72.7273 | 7.4032 | 9336450 | 24897200 | 336304650 | 100 | 24897200
[14 empty] | 336304650 | 100 | 24897200
[14 empty] | 336304650 | 100 | 24897200
|  |  | Jumlah |  | 336304650 | 100 | 64.8525 | 64.8525 | 126072000 | 37.4874 | 37.4874 | 188792650 | 218101900 | 336304650 | 100 | 336304650
Samarinda, 10 Oktober 2022
Kepala UPTD Puskesmas Sambutan,
drg. Anita Rosanna Aprileni Sitorus . M.Kes
NIP.196604281993022001

## desember
LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG KOTA SAMARINDA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Bulan : JAN S/D DESEMBER
DINAS/ INST/ BAGIAN |  |  | : | Puskesmas Sambutan
PROGRAM |  |  | : | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
KEGIATAN |  |  | : | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK ) Puskesmas (DAK 2022)
[6 empty] | PERKEMBANGAN FISIK |  |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | SISA | Nilai Fisik
No | Kode | No Rekening |  | KEGIATAN | ANGGARAN | Bobot | Fisik | Tertimbang | Keuangan | Keuangan | Tertimbang | ANGGARAN
[5 empty] | (Rp) | (%) | (%) | (%) | ( Rp ) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 1.02.02.2.02.01 |  | 3: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KIA) |  |  |  |  | 52916000
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 23316000 | 6.933 | 100 | 6.933 | 23316000 | 100 | 6.933 | 0 | 23316000 | 336304650 | 100 | 23316000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 27600000 | 8.2068 | 100 | 8.2068 | 27600000 | 100 | 8.2068 | 0 | 27600000 | 336304650 | 100 | 27600000
|  | 5.1.02.01.01.0024 |  | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 2000000 | 0.5947 | 100 | 0.5947 | 2000000 | 100 | 0.5947 | 0 | 2000000 | 336304650 | 100 | 2000000
2 |  | 1.02.02.2.02.07 |  | 3: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (LANSIA) |  |  |  |  | 10000000
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 5360000 | 1.5938 | 100 | 1.5938 | 5360000 | 100 | 1.5938 | 0 | 5360000 | 336304650 | 100 | 5360000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 4000000 | 1.1894 | 100 | 1.1894 | 4000000 | 100 | 1.1894 | 0 | 4000000 | 336304650 | 100 | 4000000
|  | 5.1.02.01.01.0024 |  | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 276000 | 0.082068 | 100 | 0.082068 | 276000 | 100 | 0.082068 | 0 | 276000 | 336304650 | 100 | 276000
|  | 5.1.02.01.01.0026 |  | Belanja Penggandaan | 364000 | 0.10824 | 99.9725 | 0.10821 | 364000 | 100 | 0.10824 | 0 | 363900 | 336304650 | 100 | 363900
4 |  | 1.02.02.2.02.15 |  | 3: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(GIZI) |  |  |  |  | 51540000
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 21440000 | 6.3752 | 100 | 6.3752 | 21440000 | 100 | 6.3752 |  | 21440000 | 336304650 | 100 | 21440000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 29100000 | 8.6529 | 79.3814 | 6.8688 | 23100000 | 79.3814 | 6.8688 | 6000000 | 23100000 | 336304650 | 100 | 23100000
|  | 5.1.02.01.01.0024 |  | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 500000 | 0.14867 | 100 | 0.14867 | 500000 | 100 | 0.14867 | 0 | 500000 | 336304650 | 100 | 500000
|  | 5.1.02.01.01.0026 |  | Belanja Penggandaan | 500000 | 0.14867 | 99.96 | 0.14862 | 499800 | 99.96 | 0.14862 | 200 | 499800 | 336304650 | 100 | 499800
72290000
5 |  | 1.02.02.2.02.20 |  | 3: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (P2P)
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 6700000 | 1.9922 | 100 | 1.9922 | 6700000 | 100 | 1.9922 | 0 | 6700000 | 336304650 | 100 | 6700000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 39550000 | 11.7602 | 100 | 11.7602 | 39550000 | 100 | 11.7602 | 0 | 39550000 | 336304650 | 100 | 39550000
|  | 5.1.02.02.01.0029 |  | Honor Narsum Pengendalian TB | 1800000 | 0.53523 | 100 | 0.53523 | 1800000 | 100 | 0.53523 | 0 | 1800000 | 336304650 | 100 | 1800000
|  | 5.1.02.02.01.0026 |  | Honor pengentrian data SITB | 2400000 | 0.71364 | 100 | 0.71364 | 1800000 | 75 | 0.53523 | 600000 | 2400000 | 336304650 | 100 | 2400000
|  |  |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 7500000 | 2.2301 | 100 | 2.2301 | 7500000 | 100 | 2.2301 | 0 | 7500000 | 336304650 | 100 | 7500000
|  | 5.1.02.02.05.0009 |  | Sewa Gedung Pertemuan | 14300000 | 4.2521 | 100 | 4.2521 | 14300000 | 100 | 4.2521 | 0 | 14300000 | 336304650 | 100 | 14300000
|  | 5.1.02.01.01.0026 |  | Penggandaan | 40000 | 0.011894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 336304650 | 100 | 0
9 |  | 1.02.05.2.01 |  | 3: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (GERMAS) |  |  |  |  | 53245000
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 15005000 | 4.4617 | 100 | 4.4617 | 15005000 | 100 | 4.4617 | 0 | 15005000 | 336304650 | 100 | 15005000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 12350000 | 3.6723 | 80.5668 | 2.9586 | 12350000 | 100 | 3.6723 | 0 | 9950000 | 336304650 | 100 | 9950000
|  | 5.1.02.01.01.0024 |  | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 1040000 | 0.30924 | 100 | 0.30924 | 1040000 | 100 | 0.30924 | 0 | 1040000 | 336304650 | 100 | 1040000
|  | 5.1.02.01.01.0026 |  | Belanja Cetak | 16750000 | 4.9806 | 100 | 4.9806 | 16750000 | 100 | 4.9806 | 0 | 16750000 | 336304650 | 100 | 16750000
|  | 5.1.02.02.01.0029 |  | Honor Narsum sosialisasi SIPGAR | 8100000 | 2.4085 | 33.3333 | 0.80284 | 2700000 | 33.3333 | 0.80284 | 5400000 | 2700000 | 336304650 | 100 | 2700000
10 |  | 1.02.02.2.02.33 |  | 3: Operasional Pelayanan Puskesmas (MANAJEMEN)
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 24080000 | 7.1602 | 100 | 7.1602 | 13545000 | 56.25 | 4.0276 | 10535000 | 24080000 | 336304650 | 100 | 24080000
11 |  | 1.02.02.2.02.39 |  | 3: Pengolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 38000000 | 11.2993 | 84.4737 | 9.5449 | 32100000 | 84.4737 | 9.5449 | 5900000 | 32100000 | 336304650 | 100 | 32100000
12 |  | 1.02.03.2.02.002 |  | 3: Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja
|  | 5.1.02.02.01.0014 |  | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 34233650 | 10.1794 | 100 | 10.1794 | 34233650 | 100 | 10.1794 | 0 | 34233650 | 336304650 | 100 | 34233650
[14 empty] | 336304650 | 100 | 24897200
[14 empty] | 336304650 | 100 | 24897200
|  |  | Jumlah |  | 336304650 | 100 | 94.1302 | 94.1302 | 307829450 | 91.5329 | 91.5329 | 28475200 | 316564350 | 336304650 | 100 | 336304650
Samarinda, 22 Desember 2022
Kepala UPTD Puskesmas Sambutan,
drg. Anita Rosanna Aprileni Sitorus . M.Kes
NIP.196604281993022001

## print
LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG KOTA SAMARINDA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Bulan : DESEMBER
DINAS/ INST/ BAGIAN |  |  | : | Puskesmas Sambutan
PROGRAM |  |  | : | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
KEGIATAN |  |  | : | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK ) Puskesmas (DAK 2022)
[6 empty] | PERKEMBANGAN FISIK |  |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | SISA | Nilai Fisik
No | Kode | No Rekening |  | KEGIATAN | ANGGARAN | Bobot | Fisik | Tertimbang | Keuangan | Keuangan | Tertimbang | ANGGARAN
[5 empty] | (Rp) | (%) | (%) | (%) | ( Rp ) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 1.02.02.2.02.01 |  | 3: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KIA) |  |  |  |  | 52916000
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 23316000 | 6.933 | 100 | 6.933 | 23316000 | 100 | 6.933 | 0 | 23316000 | 336304650 | 100 | 23316000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 27600000 | 8.2068 | 100 | 8.2068 | 27600000 | 100 | 8.2068 | 0 | 27600000 | 336304650 | 100 | 27600000
|  | 5.1.02.01.01.0024 |  | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 2000000 | 0.5947 | 100 | 0.5947 | 2000000 | 100 | 0.5947 | 0 | 2000000 | 336304650 | 100 | 2000000
2 |  | 1.02.02.2.02.07 |  | 3: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (LANSIA) |  |  |  |  | 10000000
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 5360000 | 1.5938 | 100 | 1.5938 | 5360000 | 100 | 1.5938 | 0 | 5360000 | 336304650 | 100 | 5360000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 4000000 | 1.1894 | 100 | 1.1894 | 4000000 | 100 | 1.1894 | 0 | 4000000 | 336304650 | 100 | 4000000
|  | 5.1.02.01.01.0024 |  | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 276000 | 0.082068 | 100 | 0.082068 | 276000 | 100 | 0.082068 | 0 | 276000 | 336304650 | 100 | 276000
|  | 5.1.02.01.01.0026 |  | Belanja Penggandaan | 364000 | 0.10824 | 99.9725 | 0.10821 | 364000 | 100 | 0.10824 | 0 | 363900 | 336304650 | 100 | 363900
4 |  | 1.02.02.2.02.15 |  | 3: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(GIZI) |  |  |  |  | 51540000
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 21440000 | 6.3752 | 100 | 6.3752 | 21440000 | 100 | 6.3752 |  | 21440000 | 336304650 | 100 | 21440000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 29100000 | 8.6529 | 79.3814 | 6.8688 | 23100000 | 79.3814 | 6.8688 | 6000000 | 23100000 | 336304650 | 100 | 23100000
|  | 5.1.02.01.01.0024 |  | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 500000 | 0.14867 | 100 | 0.14867 | 500000 | 100 | 0.14867 | 0 | 500000 | 336304650 | 100 | 500000
|  | 5.1.02.01.01.0026 |  | Belanja Penggandaan | 500000 | 0.14867 | 99.96 | 0.14862 | 499800 | 99.96 | 0.14862 | 200 | 499800 | 336304650 | 100 | 499800
72290000
5 |  | 1.02.02.2.02.20 |  | 3: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (P2P)
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 6700000 | 1.9922 | 100 | 1.9922 | 6700000 | 100 | 1.9922 | 0 | 6700000 | 336304650 | 100 | 6700000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 39550000 | 11.7602 | 100 | 11.7602 | 39550000 | 100 | 11.7602 | 0 | 39550000 | 336304650 | 100 | 39550000
|  | 5.1.02.02.01.0029 |  | Honor Narsum Pengendalian TB | 1800000 | 0.53523 | 100 | 0.53523 | 1800000 | 100 | 0.53523 | 0 | 1800000 | 336304650 | 100 | 1800000
|  | 5.1.02.02.01.0026 |  | Honor pengentrian data SITB | 2400000 | 0.71364 | 100 | 0.71364 | 1800000 | 75 | 0.53523 | 600000 | 2400000 | 336304650 | 100 | 2400000
|  |  |  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 7500000 | 2.2301 | 100 | 2.2301 | 7500000 | 100 | 2.2301 | 0 | 7500000 | 336304650 | 100 | 7500000
|  | 5.1.02.02.05.0009 |  | Sewa Gedung Pertemuan | 14300000 | 4.2521 | 100 | 4.2521 | 14300000 | 100 | 4.2521 | 0 | 14300000 | 336304650 | 100 | 14300000
|  | 5.1.02.01.01.0026 |  | Penggandaan | 40000 | 0.011894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 336304650 | 100 | 0
9 |  | 1.02.05.2.01 |  | 3: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (GERMAS) |  |  |  |  | 53245000
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 15005000 | 4.4617 | 100 | 4.4617 | 15005000 | 100 | 4.4617 | 0 | 15005000 | 336304650 | 100 | 15005000
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 12350000 | 3.6723 | 80.5668 | 2.9586 | 12350000 | 100 | 3.6723 | 0 | 9950000 | 336304650 | 100 | 9950000
|  | 5.1.02.01.01.0024 |  | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 1040000 | 0.30924 | 100 | 0.30924 | 1040000 | 100 | 0.30924 | 0 | 1040000 | 336304650 | 100 | 1040000
|  | 5.1.02.01.01.0026 |  | Belanja Cetak | 16750000 | 4.9806 | 100 | 4.9806 | 16750000 | 100 | 4.9806 | 0 | 16750000 | 336304650 | 100 | 16750000
|  | 5.1.02.02.01.0029 |  | Honor Narsum sosialisasi SIPGAR | 8100000 | 2.4085 | 33.3333 | 0.80284 | 2700000 | 33.3333 | 0.80284 | 5400000 | 2700000 | 336304650 | 100 | 2700000
10 |  | 1.02.02.2.02.33 |  | 3: Operasional Pelayanan Puskesmas (MANAJEMEN)
|  | 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makan Minum | 24080000 | 7.1602 | 100 | 7.1602 | 13545000 | 56.25 | 4.0276 | 0 | 24080000 | 336304650 | 100 | 24080000
11 |  | 1.02.02.2.02.39 |  | 3: Pengolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga
|  | 5.1.02.04.01.003 |  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi | 38000000 | 11.2993 | 84.4737 | 9.5449 | 32100000 | 84.4737 | 9.5449 | 5900000 | 32100000 | 336304650 | 100 | 32100000
12 |  | 1.02.03.2.02.002 |  | 3: Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja
|  | 5.1.02.02.01.0014 |  | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 34233650 | 10.1794 | 100 | 10.1794 | 34233650 | 100 | 10.1794 | 0 | 34233650 | 336304650 | 100 | 34233650
[14 empty] | 336304650 | 100 | 24897200
[14 empty] | 336304650 | 100 | 24897200
|  |  | Jumlah |  | 336304650 | 100 | 94.1302 | 94.1302 | 307829450 | 91.5329 | 91.5329 | 17940200 | 316564350 | 336304650 | 100 | 336304650
Samarinda, 22 Desember 2022
Kepala UPTD Puskesmas Sambutan,
drg. Anita Rosanna Aprileni Sitorus . M.Kes
NIP.196604281993022001